## Sheet1
Project Date Start: | 2022-04-01
Display Week: | 2 |  | 2022-04-04 | [6 empty] | 2022-04-11 | [6 empty] | 2022-04-18 | [6 empty] | 2022-04-25 | [6 empty] | 2022-05-02
|  |  | 2022-04-04 | 2022-04-05 | 2022-04-06 | 2022-04-07 | 2022-04-08 | 2022-04-09 | 2022-04-10 | 2022-04-11 | 2022-04-12 | 2022-04-13 | 2022-04-14 | 2022-04-15 | 2022-04-16 | 2022-04-17 | 2022-04-18 | 2022-04-19 | 2022-04-20 | 2022-04-21 | 2022-04-22 | 2022-04-23 | 2022-04-24 | 2022-04-25 | 2022-04-26 | 2022-04-27 | 2022-04-28 | 2022-04-29 | 2022-04-30 | 2022-05-01 | 2022-05-02 | 2022-05-03 | 2022-05-04 | 2022-05-05 | 2022-05-06 | 2022-05-07 | 2022-05-08
TASK | START | END | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
Requirement Gathering | 2022-02-04 | 2022-04-08
Product basklog | 2022-04-04 | 2022-04-10
Use Stories | 2022-04-06 | 2022-04-09
Sprint Planning | 2022-04-12 | 2022-04-14
Sprint Backlog | 2022-04-15 | 2022-04-18
Sprint 1
Design | 2022-04-19 | 2022-04-22
Development | 2022-04-23 | 2022-04-26 | 2022-04-06: FALSE
Testing | 2022-04-27 | 2022-04-30
Deployment | 2022-04-29 | 2022-05-02
Sprint 2
Design | 2022-05-01 | 2022-05-02
Delelopment | 2022-05-03 | 2022-05-05
Testing | 2022-05-05 | 2022-05-07
Deployment | 2022-05-07 | 2022-05-09
Sprint 3
Design | 2022-05-09 | 2022-05-11
Development | 2022-05-11 | 2022-05-13
Testing | 2022-05-13 | 2022-05-14
Delpyment | 2022-05-15 | 2022-05-18
Integration Test | 2022-04-20 | 2022-05-20
System Test | 2022-05-20 | 2022-05-25